## Sheet1
类型 | 项目 | 内容 | 提出人 | 处理人员 | 提出日期 | 预计完成日 | 实际完成日
bug修复 | Laboratory_DB | 沃芬设备质控结果插入中间表中会有病历号CHTNO存在 | 傅伟龙 | 陈雄伟 | 2023.05.09 19:59 | 2023.05.10 | 2023.05.10
bug修复 | Laboratory_DB | 迈瑞质控资料不全 | 傅伟龙 | 陈雄伟 | 2023.05.10 19:00 | 2023.05.10 | 2023.05.10